Таблица № 1

Утверждена Постановлением Администрации

Михайловского муниципального образования

от 11.09.2015 № 169

**Показатели доступности «дорожной карты» «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Михайловского муниципального образования»**

| №п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015  | 2016  | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Михайловском муниципальном образовании | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | Администрация Михайловского МО |
| 2 | Принятие нормативного правового акта о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Михайловском муниципальном образовании | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Михайловского МО |
| 3 | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности муниципального образования по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социальной политики по Н-Сергинскому муниципальному району |
| 4 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Михайловском муниципальном образовании | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | Администрация Михайловского МО |
| 5 | Количество инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | 33 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | МУ «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» |
| 6 | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Михайловском муниципальном образовании | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Михайловского МО |
| 7 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Михайловском муниципальном образовании | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | Администрация Михайловского МО |
| 8 | Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) библиотек (всего, из них: дети до 14 лет; молодежь 15-24 лет), от общего числа пользователей библиотек | 203010 | 305020 | 506030 | 7010040 | 10010060 | 10010080 | Специалист Администрации Михайловского муниципального образования Кадирова М.В. |
| 9 | Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда | 0,04% | 1% | 2% | 5% | 7% | 10% | Специалист Администрации Михайловского муниципального образования Кадирова М.В. |
| 10 | Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа таких специалистов. | 28% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | Специалист Администрации Михайловского муниципального образования Кадирова М.В. |
| 11 | Удельный вес приспособленных экспозиций (помещений) музеев и выставочных залов для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), в общем количестве экспозиций. | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | Специалист Администрации Михайловского муниципального образования Кадирова М.В. |
| 12 | Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общего числа мест в зрительных залах | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Специалист Администрации Михайловского муниципального образования Кадирова М.В. |
| 13 | Удельный вес инфраструктурных объектов в сфере физической культуры и спорта, культуры, на которых для инвалидов обеспечиваются наличие сотрудников, на которых приказом учреждения возложено оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Специалист Администрации Михайловского муниципального образования Кадирова М.В. |
| 14 | Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших в отчетном периоде жилое помещение и улучшивших свои жилищные условия от общего числа инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий | 0 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Ведущий специалист отдела социальной и кадровой политики Администрации ММОПильникова О.В. |

Таблица № 2

Утверждена Постановлением Администрации

Михайловского муниципального образования

от 11.09.2015 № 169

**Перечень мероприятий,**

**реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта»)**

**Михайловского муниципального образования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
|  |  |  |  |
| **Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы** |
| 1 | Утверждение дорожной карты Михайловского муниципального образования по повышению значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов и услуг | Администрация Михайловского муниципального образования, МУК «Центр Культуры и досуга г.Михайловска», МУК «Национальный культурный комплекс с.Аракаево», МУ «Михайловский краеведческий музей», МУ «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» | 2015-2020 | Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов |
| 2 | Осуществление мониторинганапряженности безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Михайловского муниципального образования | Администрация Михайловского муниципального образования | 2015-2020 | Своевременная корректировка планов на основании показателей мониторинга |
| 3 | Проведение заседаний Координационных советов по делам инвалидов по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов | Администрация Михайловского муниципального образования | Раз в полугодие | Оптимизация деятельности и межведомственного взаимодействия по вопросам создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 4 | Согласование проектов на строительство зданий и сооружений на предмет их доступности для маломобильных жителей Михайловского муниципального образования | Администрация Михайловского муниципального образования, Комитет архитектуры и градостроительства Нижнесергинского муниципального района  | постоянно | Обеспечение доступности зданий и сооружений |
| 5 | Проведение обследований объектов социальной инфраструктуры города по личному обращению собственников объектов при их вводе или реконструкции с составлением актов обследования на наличие элементов доступности для инвалидов в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | Управление социальной политики по Нижнесергинскому району  ( по согласованию) | 2015-2020 | Выявление объектов социальной инфраструктуры Михайловского муниципального образования, нуждающихся в оборудовании элементами доступности для инвалидов |
|

|  |
| --- |
| **Результат выполнения задачи:** оптимизация межведомственного взаимодействия органов государственной власти и Администрации Михайловского муниципального образования, организаций различных форм собственности при обеспечении доступности для данной категории граждан приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности |
| **Задача 2. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории Михайловского муниципального образования.** |
| Определение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и адаптация (обустройство и приспособление) объектов социальной инфраструктуры и услуг (путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, и путем альтернативного формата предоставления услуг). |
|  | **Доступность зданий** |
| 1 | Паспортизация объектов социальной инфраструктуры муниципального образования | Администрация Михайловского муниципального образования, Муниципальные учреждения, культуры, спорта и молодежной политики, учреждения и организации всех форм собственности (по согласованию) | 2015-2020 | Оценка состояния доступности объектов социальной инфраструктуры |
| 2 | Внесение данных паспортов доступности социальных объектов Михайловского муниципального образования в автоматизированную систему учета «Доступная среда Свердловской области» | Управления социальной политики по Нижнесергинскому району (по согласованию)  | 2015-2020 | Систематизация сведений об объектах Михайловского муниципального образования |
| 3 | Проведение ежемесячного мониторинга предоставления паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры в Администрацию Михайловского муниципального образования | Администрация Михайловского муниципального образования | ежемесячно | Обеспечение 100% паспортизации объектов социальной инфраструктуры города до конца 2015 года |
| 4 | Проведение акций «Жизнь без барьеров» по осмотру объектов социальной инфраструктуры города, оборудованных и не оборудованных элементами доступности для инвалидов | Администрация Михайловского муниципального образования | 2016-2020 | Осуществление контроля за созданием условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и принятие соответствующих мер по улучшению ситуации |
| 5 | Ремонт разрушенного асфальта территории у ворот музея | МУ «Михайловский краеведческий музей» | 2016 | Свободный для инвалидов подход к зданию музея |
| 6 | Благоустройство садово-парковой зоны музея | МУ «Михайловский краеведческий музей» | 2016 | Зона отдыха для посетителей музея в том числе и инвалидов. |
| 7 | Выделение маркировочных мест для транспорта инвалидов во дворе музея | МУ «Михайловский краеведческий музей» | 2016 | Удобство парковки на территории музея. |
|  | **Доступность транспортной инфраструктуры** |
| 8 | Обеспечение доступности светофорных объектов | Администрация Михайловского муниципального образования | 2015-2020 | Обеспечение доступности для инвалидов дорожного полотна, звуковым сигналом светофорных объектов |
|  | **Доступность учреждений физической культуры и спорта** |
| 9 | МУ «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» Михайловского муниципального образования | МУ «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» Михайловского муниципального образования | 2016 | Создание доступной среды для инвалидов на базе учреждения физической культуры и спорта |
|  | **Доступность учреждений культуры** |
| 10 | МУК «Национальный культурный комплекс с.Аракаево» | Администрация Михайловского муниципального образования  | 2016 | Создание доступной среды для инвалидов на базе учреждений культуры |
| МУК «Центр культуры и досуга г.Михайловска» |
| МУ «Михайловский краеведческий музей» |
| Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, содействие их социальной интеграции через развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы |
|  | **Доступность труда и занятости инвалидов** |
| 11 | Обеспечение трудоустройства инвалидов на специально созданные рабочие места | Нижнесергинский центр занятости (по согласованию) | 2015-2020 | Увеличение количества инвалидов, трудоустроенных на специально созданные рабочие места |
|  | **Участие инвалидов в культурной и спортивной жизни** |
| 12 | Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Администрация Михайловского муниципального образования, муниципальные учреждения культуры,спорта и молодежной политики | 2015-2020 | Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в социокультурных и спортивных мероприятий |
| 13 | Реализация мероприятий, направленных на оказание услуг для инвалидов | Администрация Михайловского муниципального образования, муниципальные учреждения культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 | Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в социокультурных и спортивных мероприятий |
| 14 | Посещение инвалидов на дому  | Администрация Михайловского муниципального образования, муниципальные учреждения культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 | Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в социокультурных и спортивных мероприятий |
| 15 | Благотворительные акции и акции милосердия для инвалидов  | Администрация Михайловского муниципального образования, муниципальные учреждения культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 | Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в социокультурных и спортивных мероприятий |
| 16 | Организация и проведение муниципальных спартакиад среди инвалидов | МУ «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» | 2015-2020 | Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в социокультурных и спортивных мероприятий |
| 17 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры: МУК «Национальный культурный комплекс с.Аракаево»,МУК «Центр Культуры и Досуга г.Михайловска», МУ «Михайловский краеведческий музей»,МУ «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» | Администрация Михайловского муниципального образования, МУК «Национальный культурный комплекс с.Аракаево»,МУК «Центр Культуры и Досуга г.Михайловска», МУ «Михайловский краеведческий музей»,МУ «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» | 2015-2020 | Создание доступной среды для инвалидов на базе учреждений культуры и спорта  |
| 18 | Организация и проведение муниципальных спартакиад среди детей-инвалидов | МУ «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» | 2015-2020 | Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в социокультурных и спортивных мероприятий |
| 19 | Библиотечное обслуживание инвалидов на дому | МУК «Национальный культурный комплекс с.Аракаево» | 2015-2020 | Реализация прав инвалидов на получение доступа с средствами информации |
| 20 | Приобретение литературы и периодических изданий для слабовидящих с рельефно- точечным шрифтом Брайля | МУК «Национальный культурный комплекс с.Аракаево» | 2015-2020 | Реализация прав инвалидов на получение доступа с средствами информации |
| 21 | Сотрудничество с Областной библиотекой для слепых и межбиблиотечный абонемент  | МУК «Национальный культурный комплекс с.Аракаево», Заведующие филиалами библиотек  | 2015-2020 | Реализация прав инвалидов на получение доступа с средствами информации |
| 22 | Привлечение инвалидов и маломобильных групп населения к участию в массовых мероприятиях к значимым датам в библиотеках Михайловского муниципального образования | МУК «Национальный культурный комплекс с.Аракаево» | 2015-2020 | Повышение культурного развития инвалидов |
| 23 | Организация вечеров отдыха для инвалидов и маломобильных групп населения | Администрация Михайловского муниципального образования, муниципальные учреждения культуры Михайловского МО  | 2015-2020 | Повышение культурного развития инвалидов |
| 24 | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности (книги для слепых на видных местах, создание комфортной зоны для инвалидов и т.д.) | Руководители библиотек  | Постоянно  | Книжные выставки, обзоры литературы, устные журналы и др |
| 25 | Обустройство мест отдыха в помещении музея,( наличие достаточного количества посадочных мест) | МУ «Михайловский краеведческий музей» | 2016 | Возможность отдыха для инвалидов во время экскурсий |
| 26 | Оборудование специальных путей эвакуации для инвалидов | МУ «Михайловский краеведческий музей» | 2017 | Создание безопасности при вынужденной эвакуации из здания при аварийных ситуациях в учреждении |
| 27 | Приобретение звуко- усиливающей аппаратуры для слабо слышащих | МУ «Михайловский краеведческий музей» | 2016 | Качественное проведение экскурсий |
| 28 | Введение новых форм обслуживания - Создание видео роликов по истории города михайловска с аннотацией | МУ «Михайловский краеведческий музей» | 2016-2020 | Качественное проведение экскурсий |
| 29 | Введение индивидуального обслуживания инвалидов специалистом | МУ «Михайловский краеведческий музей» | 2016-2020 | Качественное проведение экскурсий |
| 30 | Введение в штат музея экскурсовода | МУ «Михайловский краеведческий музей» | 2017 | Качественное проведение экскурсий |
| 31 | Привлекать инвалидов – занимающихся народными художественными промыслами принимать участие в выставках музея | МУ «Михайловский краеведческий музей» | 2016-2020 | Качественное проведение экскурсий |
| 32 | Организация группового посещения музея инвалидами и др. маломобильными группами населения совместно с отделом Соц.помощи | МУ «Михайловский краеведческий музей» | 2016-2020 | Качественное проведение экскурсий |
| 33 | Приобретение приборов – увеличительных луп для слабовидящих | МУ «Михайловский краеведческий музей» | 2016-2020 | Качественное проведение экскурсий |
| 34 | Предоставления лекционных услуг инвалидам на дому | МУ «Михайловский краеведческий музей» | 2016-2020 | Качественное проведение экскурсий |
| **Результат выполнения задачи:** созданные условия для интеграции инвалидов в общество и повышения качества жизни инвалидов в современных условиях. |
| **Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов.** |
| Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов. |
| 1. | Организация и проведение инструктирования ( обучения) сотрудников учреждения предоставляющего услуги населению, по вопросам оказания услуг инвалидам в доступных для них формах | Заместители директоров: МУК «Национальный культурный комплекс с.Аракаево» , МУ «Михайловский краеведческий музей», МУК «Центр Культуры и досуга г.Михайловска», МУ «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» | 2015-2020 | Реализация прав инвалидов на получение доступа с средствами информации |
| Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2. | Освещение в средствах массовой информации и на сайте учреждений мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры | Администрация Михайловского муниципального образования, МУК «Национальный культурный комплекс с.Аракаево»,МУК «Центр Культуры и Досуга г.Михайловска», МУ «Михайловский краеведческий музей»,МУ «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» | 2015-2020 | Информирование общественности о необходимости создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 3. | Организация проведения соцопроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов | Администрация Михайловского муниципального образования  | 2016-2017 | Выявление проблем, связанных с созданием условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 4. | Организация проведения соцопроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности отношением населения к проблемам инвалидов | Администрация Михайловского муниципального образования  | 2016-2017 | Выявление проблем, связанных с отсутствием толерантного отношения населения к проблемам инвалидов |
| **Результат выполнения задачи:** повышение уровня профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранение «отношенческих» барьеров в обществе.  |
| **Задача 4. Поддержка общественных организаций инвалидов за счет бюджета** |
| 1. | Сотрудничество с Советом ветеранов, обществом слепых | Администрация Михайловского муниципального образования, муниципальные учреждения культуры, спорта и молодежной политики | 2015-2020 | Оказание поддержки общественных организаций инвалидов за счет средств местного бюджета |
| **Результат выполнения задачи:** оказание поддержки общественных организаций инвалидов за счет выделения субсидий из бюджета МО на проведение различных мероприятий.  |

 |